## Проект
График проекта
Этап проекта | Начало | Длительность | Задержка | Конец
Организационное собрание | 2009-11-17 | 1 | 0 | 2009-11-17
Разработка документации | 2009-11-18 | 11 | 0 | 2009-11-28
Общая схема | 2009-12-02 | 9 | 3 | 2009-12-10
Разработка модуля 1 | 2009-12-11 | 15 | 0 | 2009-12-25
Разработка модуля 2 | 2009-12-21 | 25 | -5 | 2010-01-14
Разработка модуля 3 | 2010-01-19 | 12 | 4 | 2010-01-30
Ввод данных | 2010-01-28 | 12 | -3 | 2010-02-08
Анализ данных | 2010-02-09 | 5 | 0 | 2010-02-13
Отчет по разработке | 2010-02-14 | 4 | 0 | 2010-02-17
Внедрение | 2010-02-16 | 10 | -2 | 2010-02-25
Итоговый отчет | 2010-02-26 | 5 | 0 | 2010-03-02
Итоговое собрание | 2010-03-03 | 1 | 0 | 2010-03-03
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность]-1
Начало = [Конец, row above]+[Задержка]+1