## Burndown
|  | Общий объем работ | 150
|  | Дата начала | 2025-12-01
|  | Планируемая дата окончания | 2025-12-30
|  | Планируемая длительность | 30
|  | Последний период | 12
Период | Дата | Сделано | Осталось план | Осталось факт | Прогноз
0 | 2025-11-30 | 0 | 150 | 150 | 151.4066
1 | 2025-12-01 | 3 | 145 | 147 | 145.7747
2 | 2025-12-02 | 8 | 140 | 139 | 140.1429
3 | 2025-12-03 | 10 | 135 | 129 | 134.511
4 | 2025-12-04 | 2 | 130 | 127 | 128.8791
5 | 2025-12-05 | 0 | 125 | 127 | 123.2473
6 | 2025-12-06 | 6 | 120 | 121 | 117.6154
7 | 2025-12-07 | 4 | 115 | 117 | 111.9835
8 | 2025-12-08 | 10 | 110 | 107 | 106.3516
9 | 2025-12-09 | 5 | 105 | 102 | 100.7198
10 | 2025-12-10 | 5 | 100 | 97 | 95.0879
11 | 2025-12-11 | 10 | 95 | 87 | 89.456
12 | 2025-12-12 | 8 | 90 | 79 | 83.8242
13 | 2025-12-13 |  | 85 | #N/A | 78.1923
14 | 2025-12-14 |  | 80 | #N/A | 72.5604
15 | 2025-12-15 |  | 75 | #N/A | 66.9286
16 | 2025-12-16 |  | 70 | #N/A | 61.2967
17 | 2025-12-17 |  | 65 | #N/A | 55.6648
18 | 2025-12-18 |  | 60 | #N/A | 50.033
19 | 2025-12-19 |  | 55 | #N/A | 44.4011
20 | 2025-12-20 |  | 50 | #N/A | 38.7692
21 | 2025-12-21 |  | 45 | #N/A | 33.1374
22 | 2025-12-22 |  | 40 | #N/A | 27.5055
23 | 2025-12-23 |  | 35 | #N/A | 21.8736
24 | 2025-12-24 |  | 30 | #N/A | 16.2418
25 | 2025-12-25 |  | 25 | #N/A | 10.6099
26 | 2025-12-26 |  | 20 | #N/A | 4.978
27 | 2025-12-27 |  | 15 | #N/A | -0.65385
28 | 2025-12-28 |  | 10 | #N/A | -6.2857
29 | 2025-12-29 |  | 5 | #N/A | -11.9176
30 | 2025-12-30 |  | 0 | #N/A | -17.5495
Formulas:
Дата = [Дата, row above]+1

## Burnup
|  | Общий объем работ | 150
|  | Дата начала | 2025-12-01
|  | Планируемая дата окончания | 2025-12-30
|  | Планируемая длительность | 30
|  | Последний период | 15
Период | Дата | Сделано | План | Факт | Прогноз
0 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | -5.4632
1 | 2025-12-01 | 3 | 5 | 3 | 1.0985
2 | 2025-12-02 | 8 | 10 | 11 | 7.6603
3 | 2025-12-03 | 10 | 15 | 21 | 14.2221
4 | 2025-12-04 | 2 | 20 | 23 | 20.7838
5 | 2025-12-05 | 0 | 25 | 23 | 27.3456
6 | 2025-12-06 | 6 | 30 | 29 | 33.9074
7 | 2025-12-07 | 4 | 35 | 33 | 40.4691
8 | 2025-12-08 | 10 | 40 | 43 | 47.0309
9 | 2025-12-09 | 5 | 45 | 48 | 53.5926
10 | 2025-12-10 | 5 | 50 | 53 | 60.1544
11 | 2025-12-11 | 10 | 55 | 63 | 66.7162
12 | 2025-12-12 | 8 | 60 | 71 | 73.2779
13 | 2025-12-13 | 10 | 65 | 81 | 79.8397
14 | 2025-12-14 | 12 | 70 | 93 | 86.4015
15 | 2025-12-15 | 12 | 75 | 105 | 92.9632
16 | 2025-12-16 |  | 80 | #N/A | 99.525
17 | 2025-12-17 |  | 85 | #N/A | 106.0868
18 | 2025-12-18 |  | 90 | #N/A | 112.6485
19 | 2025-12-19 |  | 95 | #N/A | 119.2103
20 | 2025-12-20 |  | 100 | #N/A | 125.7721
21 | 2025-12-21 |  | 105 | #N/A | 132.3338
22 | 2025-12-22 |  | 110 | #N/A | 138.8956
23 | 2025-12-23 |  | 115 | #N/A | 145.4574
24 | 2025-12-24 |  | 120 | #N/A | 152.0191
25 | 2025-12-25 |  | 125 | #N/A | 158.5809
26 | 2025-12-26 |  | 130 | #N/A | 165.1426
27 | 2025-12-27 |  | 135 | #N/A | 171.7044
28 | 2025-12-28 |  | 140 | #N/A | 178.2662
29 | 2025-12-29 |  | 145 | #N/A | 184.8279
30 | 2025-12-30 |  | 150 | #N/A | 191.3897
Formulas:
Дата = [Дата, row above]+1